## Sheet1
人员 | 时间 | 工作内容
周文先 | 2018-08-07 | 项目的部署以及搭建框架
周文先，王喜状，高磊，赵大众 | 2018-08-07 | 项目的需求讨论
周文先，王喜状，高磊，赵大众 | 2018-08-08 | 数据库的设计
周文先 | 2018-08-09 | 个人首页布局功能的完成
周文先 | 2018-08-10 | 项目的完善以及帮助其他人加快进度
周文先 | 2018-08-11 | 整理，合并项目以及文档
人员 | 时间 | 工作内容
周文先，王喜状，高磊，赵大众 | 2018-08-07 | 项目的需求讨论
周文先，王喜状，高磊，赵大众 | 2018-08-08 | 数据库的设计
赵大众 | 2018-08-09 | 首页布局以及功能的完成
赵大众 | 2018-08-10 | 项目的完善以及帮助其他人加快进度
赵大众 | 2018-08-11 | 整理API文档
人员 | 时间 | 工作内容
周文先 | 2018-08-07 | 项目的部署以及搭建框架
周文先，王喜状，高磊，赵大众 | 2018-08-07 | 项目的需求讨论
周文先，王喜状，高磊，赵大众 | 2018-08-08 | 数据库的设计
高磊 | 2018-08-09 | 后台的布局以及增加的完成
高磊 | 2018-08-10 | 完成删除以及修改功能
高磊 | 2018-08-11 | 整理API文档
人员 | 时间 | 工作内容
周文先 | 2018-08-07 | 项目的部署以及搭建框架
周文先，王喜状，高磊，赵大众 | 2018-08-07 | 项目的需求讨论
周文先，王喜状，高磊，赵大众 | 2018-08-08 | 数据库的设计
王喜状 | 2018-08-09 | 项目的登录的完成
王喜状 | 2018-08-10 | 完成注册功能
王喜状 | 2018-08-11 | 整理API文档